附件2

广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

| 项目名称 | 数控技术与CAM |
| --- | --- |
| 项目类别 | □特色专业 □教学团队 □教学名师 □精品课程 □实验教学示范中心 □人才培养模式创新试验区 |
| 项目等级 | 市级/校级 | 立项时间 | 2010/2009 |
| 项目负责人 | 张春良 | 所在学院 | 机械与电气工程学院 |
| 1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等） 《数控技术与CAM》是机械与电气工程学院机械设计制造及其自动化专业的一门重要的专业课，2009年申请成为广州大学校级网络课程，在此基础上，2010年成功申请成为广州市精品课程。建设之初，通过对该课程教学内容的分析，结合十多年课程教学的经验，我们提出了将《数控技术与CAM》课程建设成为广东省和国家级的精品课程的远期目标，具体目标如下： 1）形成一支结构合理、高水平的教师队伍。 2）在已出版的自编教材的基础上，编写出更优秀的新版教材。 3）进一步完善所开发的《数控技术与CAM》课程系列多媒体课件。 4）进一步完善教学资源。 经过前一阶段的建设，课程的建设目标正在分阶段、有步骤的逐步达成。 教师队伍建设已经基本完成，目前参与该课程建设的教师有6人，其中教授1人，副教授3人，讲师1人，实验师1人，同时有多名研究生参与课程的实验辅导。形成了主讲教授负责、青年教师参与、实验教师配合、助教及研究生辅导的稳定的教学队伍。 教材出版取得阶段性成果，2010年底，课程建设负责人张春良教授主编，课程组教师参编的《数控加工技术》一书由科学出版社正式出版发行。该教材内容贴合课程的教学内容，融入了教学改革的成果，为学生提供了较好的学习用书。该教材已成功在该课程的教学实践中得到应用，取得了良好的效果。 课程组按照精品课程的要求，在已有的教学课件的基础上，开发了与该课程相对应的教学课件，并将课件作为教学资源上传至精品课程网站，为学生的课后复习和自学提供了帮助。 课程组开发了一个功能齐全的课程学习网站，为学生提供了丰富多彩的教学资源，包括课程教学文件、电子教材、授课课件、授课录像、多媒体资源、习题与试卷等内容。 对课程实验环节进行了改革，整合原有的实验资源，结合数控试验台、虚拟机床以及数控加工设备，开出了从原理验证、技能培养到设计创新的一系列实验，其中“铣削加工”实验作为综合性实验通过了学校的审核。 课程建设伊始，在课程负责人的领导下，课程组就开始分步骤地展开课程建 设工作。首先在专业教师中组织与课程相关的教师组成了人员结构合理的教师队伍，通过多次教学研讨，确定了课程建设的目标和建设的内容。其次，明确了课程教学内容和方法，在参考往届教学内容的基础上，重新制定了课程的教学大纲和实验大纲，编写了相关的教学文件，包括，电子教案，多媒体课件，实验指导书等。再次，建设了一个课程网站，网站栏目包括包括课程教学文件、电子教材、授课课件、授课录像、多媒体资源、习题与试卷、答疑与交流等内容，通过不断充实与优化，网站的质量得到不断提高，成为学生课程学习的平台。在整个课程建设的过程中，标志性的事件和成果如下： 1）2009年9月，“数控技术与CAM”确定为广州大学网络课程，课程组成员组织完成，课程建设正式启动。 2）2009年11月，课程组开展课程建设规划研讨，确定课程建设方案。 3）2009年12月，在广州大学网络课程平台，初步完成课程网站的搭建工作，部分教学资源上网。 4）2010年3月，课程主讲教师参加教育部精品课程建设学习班。 5）2010年4月，教学网站改版，使用独立网站平台，网站界面更加丰富多彩，同时，教学文件资源整理完毕并完整上网。部分主讲教师上课录像资源制作完成并上网。 6）2010年5月，“数控技术与CAM”获批为广州市第三批精品课程。 7）2010年6~7月，课程网站建设进一步深入，电子教材、电子课件、多媒体资源、习题与试卷等相继上网。 8）2010年8月，答疑与交流论坛模块测试完毕，网站建设基本完成，进入试运行。 9）2010年9月，精品课程建设成果正式应用于机械07级学生的“数控技术与CAM”课程教学中，取得良好效果。 10）2011年1月，课程组编著的“数控加工技术”由科学出版社正式出版。 11）2011年3月，课程建设成果应用于机械2008级学生的课程教学活动中。 |
| 2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等） 通过前一阶段的建设，我们已基本完成了课程建设的任务，取得了如下几个方面的成绩：1、实现了机械专业市级精品课程“零”的突破，该精品课程的建设对我校机械专业的课程建设起到了示范作用，带动了教师积极参与到课程建设的活动中来，对课程建设起到了较积极的推动作用。2、完成了“数控技术与CAM”课程网站的建设，为学生课后学习提供了一个很好的平台，该网站上线后，已成功应用于2届学生的课程教学，通过网站丰富多彩的教学资源，调动了学生的学习兴趣和学习主动性，教学效果有明显改善。3、促进了教师之间的交流。精品课程的建设使得课程组教师组成了一个完整的教学团队，通过交流，年轻教师提高了自身的业务能力和教学技巧。 在建设过程中，我们也总结出如下经验：1、课程负责人的责任心是精品课程建设是否成功的关键。负责人需要对课程建设的目标、内容、方案作合理的规划，以保证课程建设的顺利推进2、课程组教师的积极参与是课程建设的保障。教师的工作是课程建设的内涵，只有教师认真的进行教学研究，课程建设才会充实丰富。3、师生的交流和互动是课程建设的活力所在。精品课程建设的最终目的是为学生服务，所以，课程建设中只有和学生形成良好的互动机制，建设的成果才能被学生所接受，才能真正达到服务学生的目的。 |
| 3、存在的问题及原因分析 尽管《数控技术与CAM》精品课程的建设取得了阶段性的成绩，但仍存在一些问题，主要表现在如下几个方面： 网站的建设还需加强。建设之初，为了使网站在表现形式和网站内容上更加生动和体现特色，本课程网站没有使用学校的精品课程平台，而是独立设计的。这样的方式导致在取得良好使用效果的同时，也给网站维护带来了一定的困难， 课程的内容建设还需深入。目前，尽管课程建设的内容都已启动并取得了阶段性的成果，但离最终目标还有差距，例如教学录像不完整，教学资源还需丰富等。主要原因是课程组的教师的教学任务比较重，各位老师基本都是身兼多门课程的教学以及科研任务，因此，课程组成员需协调好自身工作，保证精品课程建设的投入，使精品课程建设更上一层楼。 学生的参与度仍不够。由于《数控技术与CAM》是机械专业的专业课。受众学生只有机械专业2个班的学生，因此造成网站资源访问量偏少。因此，下阶段需加强师生互动，改善网站的友好性，提高学生的学习兴趣，使课程建设的成果更好地为学生服务。 |
| 下一步建设规划 我们最初提出的远期建设目标就是将《数控技术与CAM》课程建设成为广东省和国家级的精品课程。为了达到此目标，我们将在下一步针对前一阶段精品课程建设的薄弱环节开展工作，主要内容有： 稳定和加强课程建设队伍，对课程队伍进行优化，吸收年轻有活力的教师加入，加强队伍建设，为申报省级、国家级精品课程作准备。 充实课程建设内容。结合目前机械专业的国家级CDIO特色专业建设项目，对课程进行改革，把教学改革的最新建设成果充实到精品课程的建设内容中去，形成有广州大学特色的精品课程成果。 加强教材的建设，结合特色专业的建设，编写有CDIO特色的最新教材，为精品课程的建设提供有力的支撑。 加强网站建设，计划下一步对精品课程网站进行改造和充实，改造网站形式，使其更加生动和具有吸引力，充实网站内容，使其更加丰富多彩。 我们相信在前一阶段的成果基础上，通过我们今后不懈的努力，一定能将《数控技术与CAM》建设成有广州大学特色的省级和国家级的精品课程。 |
| 项目负责人及主要成员签字 年 月 日 | 学院审核意见 教学院长（签章） 年 月 日 |

（页面不够，可拓展）