附件2

广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

| 项目名称 | 生物科学与技术实验教学示范中心 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □特色专业 □教学团队 □教学名师 □精品课程 √实验教学示范中心 □人才培养模式创新试验区 |
| 项目等级 | 省级 | 立项时间 | 2008年12月 |
| 项目负责人 | 胡位荣 | 所在学院 | 生命科学学院 |
| 1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等） 原建设目标： ①以学生为本，进一步完善“生物科学与技术实验教学中心”的管理体制。根据省专家现场考察反馈意见，突出地方性高校实验教学重点实验室的示范辐射作用。 ②为激励学生学习兴趣和开发他们的潜能，进一步深化生物学科实验教学改革，包括完善实验课程体系的建设，开设新的综合性、设计性实验项目，达到教育部高等学校生物科学与工程教学指导委员会制定的生物学科专业规范。 ③加强实验教学实验室硬件的建设与管理，填平补齐、更新、提高实验仪器设备，建设个性化实验室，提高实验课程质量，将教师成熟的科研成果引入实验教学中，开设一批创新性实验项目。编写出版《生物工程上游技术实验指导书》、《生物工程中游技术实验指导书》、《生物工程下游技术实验指导书》等。 ④加强实验室软件建设和管理，重点在于实验信息平台建设、适应大学城实际情况的实验室开放运行管理、实验师资队伍培训建设。 ⑤充分利用崭新的生化实验大楼，加强实验室环境建设，浓厚生物学科最新发展成果氛围，建设人文环境设施，完备和开放动植物标本馆，为全校学生开设生物类公共选修（实验）课，为广州市、珠江三角洲及广东省中学生的生物学教学实践提供良好的科普基地，包括为全国中学生生物学实验技能训练与竞赛等提供优质的服务。 本项目计划投入320万元，其中购置实验仪器设备、改建实验室、安装实验室门禁系统、改善实验教学手段等费用275万元，实验信息平台建设、编写实验教材与多媒体课件、外文原版实验教材引进、消化、实验教学改革课题研究、实验队伍继续教育技术培训等45万元。 实际建设内容： ①突出了地方性高校实验教学重点实验室的示范辐射作用。采取走出去、请进来的方式，一方面参观学习省内外高校相关实验教学示范中心的建设管理经验，另一方面为地方性高校的生物类实验室的建设、中学生物学实验教学提供多种形式的服务。 ②加强实验教学实验室硬件的建设与管理。以平台实验室建设改革为先导的硬件建设使本实验中心成为了学院本科实验教学、学生综合素质培养、师生开展科研活动有力的基本技术支撑体系。 ③进一步深化生物学科实验教学改革，完善实验课程体系的建设，推进实验教学内容的“多层次化”，开设了新的综合性、设计性实验项目，制订了2008年版生命科学学院本科实验教学大纲，以实验课程改革为核心的软件建设切实提高了实验教学质量的推手。 ④将教师成熟的科研成果引入实验教学中，将实验教改结果变成成果，在实验教学指导书、实验教改论文、实验教学成果等方面取得了较好的成绩。 ⑤加强了实验室软件建设，配合学校教务处实验信息平台建设，如实验教学管理系统资料的补充、完善，每门实验课程的教学进度表输入该管理系统中；加强了实验室环境建设，如相关实验室主题宣传。 所采取的措施及建设进度： ①根据学院学科建设和本实验教学中心的实际情况，加大硬件建设力度。仪器设备的购置、实验室环境的改善采取由实验教师、实验员、实验室主任、教研室等提供需购置仪器清单和设备的参数，由设备处制作标书，由广州市政府采购中心进行公开招标。仪器设备的验收由实验中心组织验收小组完成，这些工作已经完成，仪器设备到达了要求。项目资金按广州大学生物科学与技术实验教学示范中心建设经费使用计划表执行，该计划表是按照省厅的要求制定的，该计划表由主管校长批准实施，具体使用经费时需要注明项目的具体子项目，由项目负责人签名和设备处领导签名方可执行。 ②深化实验课程体系改革，使之“一体化”， 优化实验教学内容，使之“多层次”， 以学生为主体，实现实验室“开放式”管理；由全体教师、实验员、学院教学指导委员会等通过调研、讨论制订了生物学科3个专业（方向）的实验课程体系，签名，在教学中严格按照教学要求实施；每年支持学院实验指导教师、实验员申报校实验教学改革研究课题，自制仪器设备项目5项。 ③鼓励实验指导教师和实验员积极参加省内外实验教学示范中心建设管理研讨会和实验课程培训；加强实验队伍水平建设，引进具有硕士学位的学生承担实验员。 ④目前基本完成了该项目的建设计划，相关硬件、软件正在发挥其在实验教学质量的作用。 |
| 2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等） ①加强同其他院校、中学的经验交流，取得双赢效益。于2008年12月5日面向广州市200多位中学生物学教师开展了“生物学科普教育平台开放活动”，收到了良好的效果。先后有14位专业骨干教师、实验室主任和实验指导教师、实验员等参加全国生物类实验室示范中心的研讨会、实验课程培训。邀请湖南师范大学生命科学学院国家级实验教学示范中心主任姜孝承教授、博士为我院管理人员、实验指导教师、实验员进行生物学实验教学管理经验讲座。与湖北大学生命科学学院、华南师范大学生命科学学院、深圳大学生命科学学院、福建农林大学生命科学学院、广东第二师范学院、湛江师范大学生命科学学院、佛山科技学院生命科学学院、嘉应学院生物系等就生物学实验中心建设参观、座谈互访、交流。9位骨干教师还利用出国培训机会参观学习了西澳大学（UWA）实验室。承担了2010年广州市食品检验工-学生组技能大赛的培训、初选，其中生命科学学院3名学生入选；2010年广东省食品检验工-学生组技能大赛的集中培训、决赛，生命科学学院3位选手分获第2、4、6名的好成绩；分别有20多位教师、实验员参与市选拔赛的培训、命题等工作；3位教师参与省赛的培训、裁判工作。每学年为农村教育硕士的《中学生物实验教学研究》课程提高教学条件。每年承担广东省奥林匹克生物竞赛优秀选手的实验培训工作。同时为学院主持召开的第一届东亚脊椎动物物种多样性国际学术研讨会（2011）、Symposium on Plant Stress-Resistant Biology （2009）、广州市植物抗逆基因功能研究重点实验室学术委员会成立大会暨学术报告会（2008）会议提供了良好的实验室参观学习条件。 、用于购置硬件的计划使用资金已经完成，也达到了资金使用的效率，改善了教学条件及科研条件。首先于2008年10-12月争取学校配套拨款180多万元购置了222件（台、套）国产仪器设备，填平补齐，改变了仪器套数不足的局面，较好地补充了生物工程上游技术实验室、生物工程下游技术实验室、仪器分析室、生物工程中试车间、细胞生物学与遗传学实验室等，为增加学生实验动手机会，开设设计性实验，提高实验课程质量，起到了较好的作用。利用本项目省拨经费中87.6万元购置了56件（台、套）国产、进口实验设备，补充了生物科学与技术实验教学的实验仪器、演示实验设备、创新实验设备、示教设备，将实验教学中心的实验室8间教学实验室装配多媒体示教设备。同时，大力争取学校每年度为本示范中心添置了一些高档仪器设备，如激光共聚焦显微镜、DNA遗传分析仪、气相色谱、高效液相色谱、基因枪、冷冻干燥仪、显微镜数字视频互动系统等，为教师的科研和学生的课外科技活动服务。 ③组织全体教师、实验员以实验课程改革为核心，切实提高了学院实验教学质量。制订了2008年版生命科学学院本科实验教学大纲，加强了实验课程建设，“动物学实验”、“生物工程上游技术实验”于2008年分别被学校评为“优秀实验课程”、“重点扶持实验课程”。近几年来，有80多位学生参加了学院组织的第二届、第三届生化技能大赛，选拔其中4位同学参加了广东省大学生生化技能决赛；获得了12个省大学生创新实验项目和4项校级大学生创新实验项目；本科生课外科技活动立项10项；大学生“挑战杯”作品立项12项；2009年我院学生参加全国大学生“挑战杯”获三等奖1项，省大学生“挑战杯”获一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项；学生发表学术论文20多篇，校级优秀毕业论文4篇。教师获得国家、省、市、校级科研课题60多项，仅2009年发表论文86篇；华南生物多样性实验室被学校评审为重点培育实验室；为新获批的生物技术专业提供了坚实的条件基础；为新一轮的生物学一级硕士学位、生态学硕士点申报成功提供了坚实的后盾。配合教务处组织专家对4门实验课程开展了课堂教学效果评价；每学期开设1-2次实验教学公开课；《生物工程专业实验课程体系改革的探索与实践》获得校级第四届教学成果二等奖。 ④实验教学改革结出一批硕果。由10位教师、实验员主编、副主编、参编，于2010年11月在科学出版社出版了“十一五国家重点图书出版规划项目”3本实验教材：《生物工程上游技术实验手册》（田长恩主编，周玉萍、刘顺枝、王小兰副主编）、《生物工程中游技术实验手册》（雷德柱、胡位荣主编）、《生物工程下游技术实验手册》（江学斌、巫锦雄副主编）等，并已与2011年2月应用于生物工程专业的实验教学中。2位教师、实验员制作、出版了《观赏园艺系列——水仙雕刻》光盘，正在广东高等教育出版社出版实验实习教材《植物学实习》。积极鼓励实验指导教师和实验员发表实验教改论文，胡位荣等撰写的“地方性高校生命科学实验课程教学改革的探索与实践”入选《高校生命科学基础课程报告论坛文集2008》（高等教育出版社，广东教育电子音像出版社）；2008年5月学校举行的第三届实验室建设研讨会，本中心有11篇实验教改论文被收入论文集中；2010年5月学校举行的第四届实验室建设研讨会，本中心有8篇实验教改论文被收入论文集中。学院共发表30多篇实验教改论文。 ⑤实验教学环境建设的改善是提高实验教学质量的重要因素。学院添置的8套多媒体设备，让每门实验课程的实验指导教师、实验员制作了实验多媒体课件，网站，使得生命科学实验教学手段多样化，充分发挥了多媒体的功能，激发了学生学习的积极性。 |
| 3、存在的问题及原因分析 ①实验室面积显得小、拥挤，不适应学院的学科发展和提高实验教学质量要求。由于近2年生命科学学院新增生物技术专业，招生规模扩大，成为每年招生3个专业、6个自然班，涵盖理、工科；同时学院的生物学、生态学2个一级学科硕士点也开始招生培养，实验室生均面积小，导致仪器设备的存放、使用等受到较大的影响，动植物标本不能对外开放，不利用学生的综合性、设计性实验和毕业论文（设计）的高质量完成，也影响了学生课外科技活动（如“挑战杯”、省创新实验）的开展。 ②实验室管理与运行还未能实现真正的高效的开放。由于生物学实验和科学探究的特点，如耗时长、夜晚和节假日需连续观测、使用大型公用仪器设备等，师生需随时进入实验室，因此要求实验室能一天24小时开放。原计划由学校统一在生化实验楼安装实验室门禁系统，但由于经费等原因，目前本中心实验室仍未能达到实验室真正的全天候开放。 ③实验教学改革成果有待于进一步深化。虽然本实验教学中心在学校和该项目的资助下，公开出版了4部生物实践类的指导书，公开发表了较多的实验教改论文，学生在各类技能竞赛、科研论文发表、各级“挑战杯”竞赛等方面也取得了较好的成绩，但由于对本科教学改革的重视程度、投入的精力等还不够，总结、继续应用、深化这些实验教学改革成果有待于加强。 |
| 4、下一步建设规划 ①根据学校、学院“十二五”规划，以及学院学科建设、实验室2011-2014年建设和管理规划，购置进一步提高实验教学质量和学生综合素质培养的仪器设备；进一步优化实验室环境，营造浓厚的生物学科实验室文化氛围。 ②进一步深化实验教学改革，体现“宽口径、厚基础”要求，在大类招生平台（地理环境化生）下，拓展专业内涵，构建生命科学3个专业的专业能力构成和知识体系，更新综合性、设计性实验项目项目，凸现实验教学的创新特色，实现多学科交叉的宽口径应用型人才培养。 ③实现实验中心管理与运行真正的高效的开放。随着我院学术性硕士研究生培养规模的增加，为实验教学中心的全面开放管理、提高实验室、仪器设备利用率提供了良好的条件，同时与学校、其它相关学院沟通，为生化实验楼安装实验室门禁系统。 ④建立生物学实验教学团队，进一步深化实验教学中心的实验教学改革成果。引进、培养高水平的实验教学指导教师和实验员，鼓励、支持实验指导教师、实验员申报各级各类实验教学改革项目，从各方面支持他们申报市级、省级实验教学改革成果。 |
| 项目负责人及主要成员签字 胡位荣 2011年8月27 日 | 学院审核意见 教学院长（签章） 年 月 日 |

（页面不够，可拓展）