附件2

广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

| 项目名称 | 数学与应用数学 |
| --- | --- |
| 项目类别 | √特色专业 □教学团队 □教学名师 □精品课程 □实验教学示范中心 □人才培养模式创新试验区 |
| 项目等级 | 市级 | 立项时间 | 2010年 |
| 项目负责人 | 曹广福 | 所在学院 | 数学与信息科学学院 |
| 1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等） 原建设目标：结合地方院校生源的特点以及地方经济建设对不同层次人才的要求，明确办学定位，发挥已有的专业优势，办出专业特色，提高人才培养质量，为地方经济建设和发展服务。具体包括： 1、经过若干年的建设，逐步形成一支结构合理、学术水平与教学水平居同类专业前列的教师队伍。 2、建立健全的专业培养方案、课程体系与课程内容，体现地方高校数学教师教育专业与重点大学数学教师教育专业在培养目标上的区别，突出地方高校数学教师教育专业的特色。 3、建立一套适合地方院校数学教师教育专业特点的教学方法以及系列教材。 4、建立健全的实践教学基地，为教师教育专业学生实践教学能力的培养提供了有力的保障。 实际建设内容及所采取的措施： 1、本专业的人才培养方案在2008年进行了修订，新的人才培养方案实行三年多来，效果如何？一方面，我们组织相关的教师参加全国、省有关高师教育的会议，加强与校内相关专业、省内相关专业以及用人单位的沟通，深入分析地方高校教师教育专业与重点高校相应专业之间的异同，另一方面，在每个学期期中教学工作检查召开的学生座谈会上，充分听取该专业学生的意见，从而达到对人才培养方案进行调研、比较与跟踪的目的。 2、组织广大教师深入分析了地方院校该专业学生的特点以及新世纪中小学教育对教师新的要求，并针对国内外现有的教材作了比较分析，一方面，改革课程的教学内容，减少陈旧内容，使课程内容充分反映新课程标准对中小学教师培养的新发展、新要求；另一方面，加强教材建设，修订了教材《实变函数与泛函分析》，即将由高等教育出版社出版，编写了教材《计算机辅助教学实验》，参编了教材《数学教学设计》。另外，针对中小学新课标，我们采取了相关的措施，鼓励从事概率统计、微积分教学的老师参与到教材教法课程的研究中，以大学相关课程带动教材教法课程的研究，使我们的学生毕业后能尽快地适应新的教材体系，教师们获得各级教育教学改革研究项目多项。 3、加强教师队伍建设。一方面，鼓励本专业的教师到中小学一线进行学习交流；另一方面，聘请相关的专家、中小学教师到学校做交流、讲座，使本专业的教师积极从事教学改革，不断提高教学水平，形成一支了解社会需求、教学经验丰富、热爱教学工作的教师队伍。 4、加大实践教学改革力度以及实践教学基地的建设力度，使学生广泛得到教学技能的培训与提高。近两年来，根据教育部、省教育厅的要求，我们选派了师范生到农村中小学进行顶岗实习支教，从刚开始的8周到现在的一个学期，学生通过顶岗实习支教，综合素质和实践能力大大提高。 建设进度： （1）2010年1月—2011年8月：跟踪本专业2008级人才培养方案的执行情况； （2）2010年1月—2011年8月：进行校内外、省内外相关专业、相关院校人才培养方案的调研，为制定2012年人才培养方案做好准备； （3）2010年1月—2011年8月：编写面向地方高等院校的《数学分析》教材以及进行教学实践；教材《实变函数与泛函分析》修订出版并进行教学实践； （4）2010年1月—2011年8月：在课程改革方面，重点选2-3门中学教学法方面的课程，如“数学教育心理学”“数学教学设计”等开展教学研究、改革，并申报各级教改项目；原已立项研究的教改项目以及教材立项“计算机辅助教学实验”进行总结、归纳、跟踪； （5）2010年：“概率论与数理统计”课程获得广州市精品课程； （6）2010年1月—2011年12月：根据上级要求，深入开展师范生到农村中小学顶岗实习支教工作。 |
| 2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等） 在2010年4月——2011年8月期间，取得的成绩和基本经验包括： 1、通过大量的调研与比较研究，深入分析地方高校教师教育专业与重点高校相应专业之间的异同，充分听取教师以及该专业学生对课程的设置、课程开设的时间、开课顺序以及集中性教学环节的安排等方面的意见和建议，不断完善适合地方高校教师教育专业的培养方案、课程体系以及人才培养模式，为制定2012年本专业的人才培养方案打下坚实的基础。 2、结合地方院校生源的实际情况及培养目标，分析地方院校教师教育专业学生的特点以及新世纪中小学教育对教师的新的要求，针对国内外现有的教材作比较分析，改革课程教学内容，分散教材难点，课程内容充分反映新课程标准对中小学教师培养的新发展、新要求，建立一整套面向地方院校学生的教学方法、教学体系，编写一系列适合地方高校该专业的高水平教材。本专业的核心课程“数学分析”为广东省精品课程，“概率论与数理统计”为广州市精品课程，分析类数学课程教学团队为广州市第一批高等学校教学团队，完成了国家 “十一·五”规划教材《实变函数与泛函分析》的修订出版工作，《地方高校分析类数学课程教学内容与体系的改革与实践》获得广州市高等教育第八届市级教学成果奖一等奖以及广州大学第四届教学成果奖特等奖，编写了面向该专业的教材《计算机辅助教学实验》，参编了教材《数学教学设计》，在《数学教育学报》、《中国高等教育》、《大学数学》等重要杂志上发表教学研究、教学改革论文十几篇。 3、在教师队伍建设方面，积极培养年轻教师，特别是新引进的博士。鼓励教师参加各种相关的全国性、全省性的教学研究与交流活动。选派本专业的教师参与到中小学一线的教学研究，包括中小学数学兴趣班的教学、高考及中考命题等。聘请相关的专家、中小学知名教师担任本专业的导师，到学校给本专业的学生上课、做讲座等，先后邀请了全国高师数学教育研究会副理事长、南京师范大学涂荣豹教授，国家级教学名师、南京师范大学周兴和教授，广州市中学数学教学研究会会长、广州市第二中学党委书记张先龙，广州市第五中学校长骆志伟，广州市第六中学副校长叶爱科到学校为学生做讲座、报告。 4、加强实践教学改革，实验室在完成教学任务的前提下，利用实验室空余时间和节假日有组织地向学生开放。针对该专业方向，分别组织了CAI课件制作、数学模型等开放性实验，精心组织本科生参加全国数学建模以及美国建模比赛的培训与参赛，取得了突破性的好成绩，2010年获得全国大学生数学建模竞赛全国二等奖两项，美国数学建模竞赛二等奖三项。加大实践教学基地的建设力度，本专业的实习基地——广州市第五中学在2010年评为广州市示范性实践教学基地建设项目。 |
| 3、存在的问题及原因分析 （1）由于教材编写、课件制作工作量非常大，因此面向地方高等院校的本专业的核心课程《数学分析》教材编写进度缓慢，完成、出版的时间有可能要推迟；《计算机辅助教学》教材以编写完毕，但由于客观原因，一直都只是在学生中以讲义形式使用，未能正式出版； （2）本专业科研项目很多，但教育教学研究项目以及教学成果不多，为了提高教师申请教育教学改革项目的积极性，需要学校在制定有关政策措施的时候，适当考虑对教育教改项目的认可，增加教学研究的经费投入以及教学成果的奖励力度； （3）特色专业的建设是一个连续的过程，包括许多方面的建设，需要大量的经费投入，由于相关的项目经费2010年已经按要求全部用完，所以给编写教材、课程建设、教材建设、完善及建设课程网站带来很大的困难； （4）课程建设方面，本专业主干课程很多，但只有一门省精品课程，一门市精品课程，需要广大教师积极以及学校各方面的大力支持；由于相关师资问题，中学教学法方面的核心课程，如“数学教育心理学”、“数学教学设计”、“初等数学研究”等未能在各级精品课程中有所突破； （5）目前本专业的师资队伍整体素质较高，但个别的教研室缺乏高层次的人才，如代数、中数教研室，希望学校能在人才引进以及教师进修方面给予大力支持； （6）我校是地方性院校，随着招生规模的扩大，生源质量有所下降，影响本专业学生的考研率，希望学校在生源方面对特色专业有所照顾。 |
| 4、下一步建设规划 根据学校教学改革的最新形势，我们下一步的建设规划是： （1）加快面向地方院校《数学分析》教材的编写进度，争取2012年底完成编写与出版工作；《计算机辅助教学》教材也争取在2011年底前正式出版； （2）本专业的其他核心课程改革研究争取获得各级教育教学立项2-3项；中学教学法方面的核心课程，如“数学教育心理学”、“数学教学设计”、“初等数学研究”等争取在2012年前至少有一门获得校级精品课程； （3）在《数学教育学报》等核心刊物上发表相关的教学研究论文4-5篇；收集素材，在专业建设的基础上，凝练特色，积极培育、申报各级教学成果奖； （4）2011年-2012年继续加大本科生参加建模比赛的培训力度，加强参赛的指导力量，争取取得全国大学生数学建模竞赛一等奖、美国数学建模竞赛一等奖的好成绩。 （5）利用两年甚至更长的时间，加强教师队伍建设，争取从校外引进代数方面以及中学教法方面的带头人，另外鼓励优秀中青年教师进修、访问，不断提高自己的学历与知识层次； （6）抓住师范生到农村中小学进行顶岗实习支教的契机，大力开展相关的研究，争取在两、三年内，在广州市内以及番禺区再建立3—4个实践教学基地； （7）我校是地方性院校，随着招生规模的扩大，生源质量有所下降，直接影响本专业学生的考研率，为了充分利用我院在学科建设方面的优势，体现本专业的特色，为相关学科输送高质量的研究生源，学院拟开设人才培养基地实验班，希望学校在生源方面对此有所照顾。 |
| 项目负责人及主要成员签字 2011年9月2日 | 学院审核意见 教学院长（签章） 年 月 日 |

（页面不够，可拓展）