广州大学“质量工程”一期项目实施情况单项总结

| 项目名称 | 工程管理 |
| --- | --- |
| 项目类别 | ■特色专业 □教学团队 □教学名师 □精品课程 □实验教学示范中心 □人才培养模式创新试验区 |
| 项目等级 | 省级、市级 | 立项时间 | 省2010，市2010 |
| 项目负责人 | 庞永师 | 所在学院 | 商学院 |
| 1、项目建设进展情况（包括原建设目标、实际建设内容、所采取的措施及建设进度等） 1.1 原建设目标 （1）针对工管理程专业应用性强、地域性突出、人才社会需求量大等特点，密切结合广东工程建设需要，突出工程性与地方性，进一步完善工程管理专业高素质应用型人才的培养模式，努力增强学生的综合实践能力和创新精神，培养“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的房地产、物业管理、工程造价领域的应用型高级工程管理人才。 （2）通过3-4年，将本专业建成在工程管理领域知名度高、声誉好，具有工程管理理论、技术、应用优势和特色的省内领先、国内一流的品牌专业，成为工程管理高层次人才培养基地，并争取成为国家级特色专业。 1.2 实际建设内容 （1）人才培养方案改革：借助广州大学编制2012年人才培养方案的工作要求，从2011年6月份开始，已陆续开展了部分前期工作，包括组建人才培养方案改革专家组（含企业专家）、设定了“完善培养模式，增强学生创新精神”的新方案制定原则、对2008年培养方案经验与问题的总结、国内兄弟专业人才培养方案的调研等。 （2）以建设“国家重点专业”为标准，提升学科建设、专业建设、实验建设的水平。 1.3 所采取的措施 （1）人才培养方案的改革与优化 （2）加强师资队伍建设 （3）深化实践教学基地建设 （4）课程与教材改革 （5）提升教研与科研水平 1.4 建设进度 （1）2010.9-2010.12 组织全系教师进行省级特色专业建设动员，明确建设目标，将建设任务落实到每个人。本阶段着重进行师资队伍建设、精品课程申报。 （2）2011.01-2011.06组织全系进行高层次科研项目申报、开展网络课程建设、专业方向国际协会认证。 （3）2011.07-2011.08 组织开展2012年人才培养方案的调研工作。 |
| 2、取得的成绩和基本经验（包括教师参与情况、学生受益面及项目辐射、带动作用等） 2.1 取得的成绩 （1）师资队伍建设：2名教师（陈琳、 陈平）获得博士学位，全系具有博士学位的教师数量增加至4名，占23.5%。 （2）课程与教材改革成绩显著：《建筑施工技术与组织》获广州市精品课程，组织全系开发了16门课程的网络课程，出版教材2部（贾士军、佘立中，其中一部国家级规划教材），1门网络课程获校级奖励（王学通） （3）科研成绩显著：共获得省部级课题立项5项（王学通1项广东省自然基金，庞永师1项省科技厅软科学立项，王学通、王亦斌2项住建部软科学立项，庞永师1项国家规范立项），获得其他课题立项6项，获科研经费约80万元；公开发表论文11篇（其中核心期刊4篇，2篇被EI收录），1篇论文获世界华人不动产学会优秀论文奖。 （4）实践基地建设：佘立中负责的“珠江监理实习基地”和王学通负责的“斯维尔建设信息化实践基地”分别被评为“广州市示范性实践基地”和“广州市示范性实践基地重点扶持项目”。 （5）专业认证：物业管理方向通过了CIH协会国际认证，本方向学生自动具备CIH会员资格，并获得在港澳及东南亚地区任职资格。 （6）对外交流：约10人次参加了国际国内的学术交流活动。 （7）学生竞赛：李军红老师带领工程管理系学生参加了2011年“全国高等院校斯维尔杯BIM软件建模大赛”，获分项冠军、综合一等奖等多个奖项。 （8）培养方案改革：已于2011年7-8月着手开展了对于2008年人才培养方案的总结与反思、2012年人才培养方案制定的调研工作，为制定新的人才培养方案奠定了基础。 2.2基本经验 合理可行且具备一定高度的专业建设规划是取得成绩的指标。专业建设要严格按照规划标准，摸清现状、进行任务分解并落实到具体的工作和执行人。 |
| 3、存在的问题及原因分析 主要问题：科研成果尽管数量较多，但在国家级科研项目上任然没有突破。 原因分析：部分教师存在满足于现状的思想，缺乏危机感；近年来未引进有能力的年轻博士，学术思想、研究方法和手段过于陈旧。 |
| 4、下一步建设规划 （1）2012年—2013年，引进2名年轻博士教师，进一步改善师资队伍学历结构。 （2）2012年，获得2—3项省级科研项目；2013年，争取获得国家级科研项目申报的突破。 （3）2013年，获得“工程管理”专业硕士学位授予权；2014年，争取获得管理科学与工程一级学科硕士学位授予权；2013年—2014年，力争依托土木工程以及博士点，获得工程管理专业博士学位授予权。 （4）2012年，力争出版1-2本学术专著，出版2部专业教材。 |
| 项目负责人及主要成员签字 年 月 日 | 学院审核意见 教学院长（签章） 年 月 日 |

（页面不够，可拓展）